## 刘晋
日期 | 目标/所做的事情 | 风险 | 工作持续时间（h）
2012.2.5-2012.4.4 | 1.学习ObjectC、cocos2d开发； 2.搭建git代码管理平台； 3.完成关卡：5球游戏关卡 |  | 100
2012.4.5-2012.4.13 | 学习并设计游戏的粒子效果， 设计2-3种碰撞的粒子效果

## 姜文
日期 | 目标/所做的事情 | 风险 | 工作持续时间（h）
2012.2.5-2012.4.5 | 1.学习ObjectC、cocos2d开发； 2.学习搭建Android开发环境； 3.游戏素材搜集 |  | 100
2012.4.5-2012.4.13 | 尝试代码从IOS往Android上面移植

## 刘云鹏
日期 | 目标/所做的事情 | 风险 | 工作持续时间（h）
2012.2.5-2012.4.4 | 1.学习ObjectC、cocos2d开发； 2.搭建windows下IOS开发环境； 3.完成功能点：关卡胜利条件判断，进入下一关 |  | 100
2012.4.5-2012.4.13 | 学习游戏的菜单设计，完成： 游戏暂停菜单和关卡选择菜单

## 赵羽佳
日期 | 目标/所做的事情 | 风险 | 工作持续时间（h）
2012.2.5-2012.4.4 | 1.学习ObjectC、cocos2d开发。 2.搭建test_ball游戏框架 3.对游戏进行一些功能的修改 | 游戏可玩性不够高，还需游戏动画，美工方面的考虑 | 100
2012.4.5-2012.4.13 | 1.修改enemy的运动方式接口； 2.学习gamecenter； 3.考虑修改球血量的显示
2012.4.7 | 修改enemyEntity 和 enemyCache的调 用接口，使游戏关卡创建更方便。并上传git |  | 2
2012.4.9 | 1.修改enemyball的运动方式函数， 不同类型的球有不同的运行轨迹 2.修改球的生命值与颜色变化。1-红、 2-橙、3-黄、4-绿、其他未白色。 3.修改@property的习惯写法。@property成员变量名，变为_+名字 | 球的血量现在是以颜色辨别。 为了不让颜色太多而使人眼花， 现在暂定有5种颜色。 | 3