## Sheet1
日期 | 目标/所做的事情 | 风险 | 工作持续时间（h）
2012.2.5-2012.4.4 | 1.学习ObjectC、cocos2d开发。 2.搭建test_ball游戏框架 3.对游戏进行一些功能的修改 | 游戏可玩性不够高，还需游戏动画，美工方面的考虑 | 100
2012.4.5-2012.4.13 | 1.修改enemy的运动方式接口； 2.学习gamecenter； 3.考虑修改球血量的显示
2012.4.7 | 修改enemyEntity 和 enemyCache的调 用接口，使游戏关卡创建更方便。并上传git |  | 2
2012.4.9 | 1.修改enemyball的运动方式函数， 不同类型的球有不同的运行轨迹 2.修改球的生命值与颜色变化。1-红、 2-橙、3-黄、4-绿、其他未白色。 3.修改@property的习惯写法。@property成员变量名，变为_+名字 | 球的血量现在是以颜色辨别。 为了不让颜色太多而使人眼花， 现在暂定有5种颜色。 | 3
2012.4.10 | 学习git相关操作，对git的分支操作有了更多的了解。上传git搭建和使用文档 |  | 2
2012.4.14 | 设计游戏《可爱糖果对对碰》思路，并上传 |  | 2
2012.4.16 | 根据周日的讨论，重新设计《贪食家族》游戏，并上传 |  | 4
2012.4.18-4.31 | 19代码结构（19或20号晚上） 22 框架完成 26完成小鸟 31仓库
2012.4.19 | 完成代码架构设计 |  | 3
2012.4.20 | 完成部分原始框架代码编码，已上传git | 精灵在子节点无法显示，新加触摸层代码需求， 还需要对界面重新划分 | 4
2012.4.21 | 修改调试框架代码，精灵可以显示，加入触摸层代码 | 触摸层没有释放子节点，场景转换会断错 | 4
2012.4.22 | 调试代码发现触摸层不能被自动释放，加入触摸层的pause，bag相关代码 | 加入触摸接口后，无法dealloc | 2
2012.4.25 | 将新素材加入纹理图 |  | 2.5
2012.4.26 | 1.加入飞行动画。2.调试场景切换bug，未成功。3.修改一处操作，要先触摸到飞行动物才能移动。 | 场景切换，body释放会段错，现在暂时没有释放。 | 3
2012.4.27 | 初步完成飞行动物的动画 | 精灵在entity里申明的，显示不出来，必须要在子类再次申明一下。没明白为什么。 飞行动物碰撞边框后，方向有点错误 | 3
2012.4.28 | 编写仓库代码 |  | 3
2012.4.29 | 初步完成仓库加入 消除代码 | 动作添加了，但是没有显示出来 | 3
2012.5.4 | 加入属性球，和背包触摸控制 |  | 3
2012.5.5 | 用menu类为背包添加图像 |  | 3
2012.5.7 | 加入计分系统 |  | 3
2012.5.8 | 调试计分显示 加入提示音 |  | 2
2012.5.31 | 联调测试，改bug。 | 从下落，到得分，已经基本调通 | 7
2012.6.5 | 研究通知模块 | 需要开发者账户 | 3
2012.6.6 | 设计关卡，调试 |  | 3
2012.6.7 | 关卡调试，糖果运行轨迹调试 | 碰撞后糖果运行轨迹还需要更好的算法 | 4
2012.6.10 | 1.小鸟控制修改：改为手势控制；2消分判断修改：仓库最后3个一样才能触发消分。 | 消分时现在是从左到右遍历，需要改为从右向左遍历 | 3
2012.6.14 | 20关卡设计 |  | 2
2012.6.15 | 小组会议
2012.6.17 | 根据设计，代码修改实现20关 | 后续可以加入包装的糖果 | 5
2012.6.20 | 加入包装糖果，修改消分时从右往左遍历 |  | 3.5
2012.6.21 | 加入关卡结束判断接口，加入屏幕最多存在角色限制 |  | 3
2012.6.22 | 重新设计关卡 | 1白色球出现瞬间有问题， 2撞球后球下落方向， 3小鸟持续控制 | 2
2012.6.24 | 修改白球出现有延时情况 | 当球运动很快还是会出现 | 2
2012.6.25 | 修改撞墙后下落方向， 添加动画 |  | 4
2012.6.28 | 修改一处属性球bug，判断球回收为hitpoint为-1 |  | 2
2012.6.30 | 研究用开发者账号真机调试 |  | 4
2012.7.1 | 研究parse，可以通过parse存储，地图，推送等 |  | 4
2012.7.2 | 研究推送模块，调试成功 |  | 4
2012.7.5 | 研究通过gamecenter的多人游戏 |  | 4
2012.7.6 | 研究通过gamecenter的多人游戏 |  | 3
2012.7.8 | 添加消息推送模块 |  | 3
2012.7.9 | 调试消息推送模块；添加gamecenter模块 |  | 3
2012.7.15 | 修改落地方向 和 弹力过大bug |  | 2
2012.7.16 | 调整 prop代码，加入加速 减速属性球。 |  | 6
2012.7.18 | 辣椒和水晶球变为可储存状态 |  | 3
2012.7.19 | 加入新代码后，初步完成调试 |  | 1.5
2012.7.19 | 研究特效。初步加入气球破裂和球落地特效 |  | 5
2012.7.20 | 加入动物中属性球特效 加入小猪 | 特效效果需要再调。 得分特效还没找到怎么做 | 7
2012.7.21 | 小组会议 | 亲历北京有史以来最大暴雨
2012.7.22 | 把飞行动物动画减少为2个方向。添加一些仓库 action | 飞行动物动画需要精细化处理。比如眨眼，蹬腿。 和随着飞行速度改变翅膀频率。动画像素改变方法还没找到 | 2.5